III DIO – OBRAZLOŽENJA I IZVJEŠĆA

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

# ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Izvornim Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano  za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi i primici  u iznosu od 43.074.344,83 kn   te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 49.974.344.83  kn uravnoteženi procijenjenim viškom prihoda  u iznosu od 6.900.000,00  kuna.

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano  je u prvom polugodištu  2019.g.  donio Odluku o preraspodjeli proračunskih stavki poštujući zakonska ograničenja.

Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da je Općinski načelnik dužan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenim preraspodjelama u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Preraspodjela sredstava predstavlja ispravak plana na način da se jedna proračunska stavka umanjuje a druga povećava za isti iznos. Propisano je ograničenje da se pojedina stavka ne smije umanjiti više od 5% njenog plana, dok ne postoji ograničenje za stavke koje se povećavaju.

Odluka je iskazana i u posebnom dijelu ovoga  izvješća, radi se  o  preraspodjelama stavki iz  programa izgradnje komunalne infrastrukture   u ukupnoj vrijednosti od 350.000,00   kuna  kako slijedi:

| RASPORED PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZA 2019. GODINU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRVA PRERASPODJELA SREDSTAVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO |  | NOVI PLAN 2019 PRERASPODJELA |  | PROMJENA IZNOS |  | PROMJENA POSTOTAK |  |  |
| Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL |  | 49.974.344,83 |  | 49.974.344,83 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI |  | 33.028.465,23 |  | 33.028.465,23 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Program 0510 Nerazvrstane ceste |  | 12.675.000,00 |  | 12.325.000,00 |  | -350.000,00 |  | -2,76 |  |  |
| Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur |  | 7.670.000,00 |  | 7.320.000,00 |  | -350.000,00 |  | -4,56 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.670.000,00 |  | 7.320.000,00 |  | -350.000,00 |  | -4,56 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.670.000,00 |  | 7.320.000,00 |  | -350.000,00 |  | -4,56 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 7.670.000,00 |  | 7.320.000,00 |  | -350.000,00 |  | -4,56 |  |  |
| Program 0520 Javne površine |  | 5.645.000,00 |  | 5.995.000,00 |  | 350.000,00 |  | 6,20 |  |  |
| Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan |  | 1.200.000,00 |  | 1.550.000,00 |  | 350.000,00 |  | 29,17 |  |  |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.200.000,00 |  | 1.550.000,00 |  | 350.000,00 |  | 29,17 |  |  |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.200.000,00 |  | 1.550.000,00 |  | 350.000,00 |  | 29,17 |  |  |
| 421 | Građevinski objekti | 1.200.000,00 |  | 1.550.000,00 |  | 350.000,00 |  | 29,17 |  |  |

Ukupni prihodi i rashodi u razdoblju 1-6/2019g.  ostvareni su kako slijedi:

|  |  | Izvorni plan 2019. | Tekući plan 2019. (preraspodjela) | Izvršenje 2019. | Index izvršenje/ plan 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA |  |  |  |  |  |
| 6 | Prihodi poslovanja | 31.624.588,00 | 31.624.588,00 | 9.531.336,89 | 30,14 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.135.000,00 | 1.135.000,00 | 97.918,20 | 8,63 |
|  | Ukupno prihodi | 32.759.588,00 | 32.759.588,00 | 9.629.255,09 | 29,39 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 15.577.150,89 | 15.577.150,89 | 7.055.926,85 | 45,30 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.888.443,94 | 33.888.443,94 | 3.146.384,07 | 9,28 |
|  | Ukupno rashodi | 49.465.594,83 | 49.465.594,83 | 10.202.310,92 | 20,63 |
|  | RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | -16.706.006,83 | -16.706.006,83 | -573.055,83 |  |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA |  |  |  |  |  |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 10.314.756,83 | 10.314.756,83 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 508.750,00 | 508.750,00 | 12.387,76 | 2,43 |
|  | NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE | 9.806.006,83 | 9.806.006,83 | -12.387,76 |  |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA |  |  |  |  |  |
|  | VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA |  |  | 6.709.118,62 |  |
|  | Procijenjena ukupna prenesena sredstva ( preneseni višak) | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 |  |  |
| Dio prenesenog viška prihoda za raspored - proračun (općina) |  |  |  | 6.653.388,62 |  |
| Dio prenesenog viška prihoda za raspored - proračunski korisnik (vrtić) |  |  |  | 55.730,00 |  |
|  | VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 0,00 | 0,00 | 6.123.675,03 |  |

Ukupni ostvareni  preneseni višak prihoda iz 2018. godine umanjen za tekući manjak  prihoda nad rashodima  koji je ostvaren u  2019. godini  u iznosu od -573.055,83  kune i umanjen za  neto financiranje  od –12.387,76  kune, daje iznos od 6.123.675,03    kune viška prihoda raspoloživog u slijedećem razdoblju.

## P R I H O D I   I   P R I  M I C I

Prihodi poslovanja   su ostvareni u iznosu od  9.531.336,89 kn, što u odnosu na plan za 2019.g.  iznosi  30,14% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći su za 8,78%.  Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 97.918,20 kuna odnosno 8,63 % godišnjeg plana, dok  primici od zaduživanja nisu ostvareni.

### PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 5.559.085,58 kn, odnosno 52,24% od godišnjeg plana, te predstavljaju  učešće od  57,7 % u ukupno ostvarenim prihodima.  Manji su  u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda  u istom razdoblju 2018. godine, za 13,32 % odnosno u apsolutnom iznosu za 854.406 kuna. Smanjenje  se najvećim dijelom odnosi na povremene poreze na imovinu (porez na promet nekretninama), koji je u 2018.g  iznimno ostvaren od  2,269 mil. kuna što je bilo posljedica  intenzivnije kupoprodaje zemljišta na području Ližnjana.

Strukturno gledajući, najveći iznos ostvarenih poreza tj.  4.013.146,33 kn odnosi se na porez i prirez na dohodak, koji je oprihodovan na razini 52,12 %  godišnjeg plana. Gotovo je jednak u odnosu na ostvarenje prihoda od poreza i prireza  na dohodak u prvom polugodištu 2018.g.

Kod skupine  poreza na robu i usluge nema promjena u odnosu na 2018.g.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE (Skupina 63)

U prvom polugodištu su ostvarene  pomoći  izravnanja za decentralizirane funkcije (minimalni standardi za za vatrogastvo) iz državnog proračuna u iznosu od 106.260 kuna, te potpore za doprinose za stručno osposobljavanje u iznosu od 7.704 kuna.

Kapitalne pomoći  u iznosu od 145.773,72 kune odnose se na 44.579,57 kuna  od Ministarstva regionalnog razvoja za  EU projekt energetske obnove, te 101.194,15 kuna za  eneretsku obnovu vrtića u Šišanu.

Planirane pomoći iz fondova EU  za izgradnju vrtića nisu ostvarene budući se vežu za realizaciju samog projekta gradnje. Proveden je  natječaj  za provedbu Podmjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, na koji su i  Općina Ližnjan – Lisignano i proračunski korisnik – vrtić uspješno kandidirali svoje projekte i odobrena su im potencijalna značajna sredstva. Općina Ližnjan je sklopila s APPRRR-om Ugovor o financiranju za najviši intenzitet potpore u iznosu od 80% od ukupno prihvatljivih troškova, tj. maksimalna potpora će iznositi   6.629.978 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.874.648,05    kn   odnosno 299%  u odnosu na godišnji plan. To je posljedica zaključenog dugogodišnjeg  ugovora za zakup zemljišta  sa tvrtkom Marina Ibacom d.o.o., temeljem kojeg su uplaćeni   prihodi  po osnovi naknade za  zakupninu za zemljište  za petnaest godina unaprijed   u iznosu od 1.500.000 kuna.

Ostali prihodi  od  nefinancijske imovine iznosili su  143.227,28 kuna  za naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina, te  180.670,50 kn naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koju je temeljem rješenja HAKOM-a uplatila tvrtka HT d.d..

### PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (Skupina 65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u  prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu 1.979.850,66  kn, odnosno 15,26% od planiranoga iznosa za 2019.g. Ostvareni su u gotovo istom iznosu kao i prethodne 2018. godine.

| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |  | 12.974.880,00 | 1.979.850,66 | 15,26% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe |  | 974.000,00 | 176.164,91 | 18,09% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade |  |  | 157.654,51 |  |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade |  |  | 2.910,98 |  |
| 6514 Ostale pristojbe i naknade |  |  | 15.599,42 |  |
| 652 Prihodi po posebnim propisima |  | 750.880,00 | 361.606,73 | 48,16% |
| 6522 Prihodi vodnog gospodarstva |  |  | 13.136,90 |  |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi |  |  | 348.469,83 |  |
| 653 Komunalni doprinosi i naknade |  | 11.250.000,00 | 1.442.079,02 | 12,82% |
| 6531 Komunalni doprinosi |  |  | 840.625,30 |  |
| 6532 Komunalne naknade |  |  | 601.453,72 |  |

U ovoj skupini najznačajniji prihodi su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada koji su uplaćeni u proračun do 30.6.19.g.  iznose 1.442.079,02 kuna tj. 12,82% od godišnjeg plana

Prihod po osnovi  komunalne naknade iznosio je 601.453,72   kune i ostvaren je u iznosu od 48% od godišnje procjene. U prvom polugodištu 2019.g. Jedinstveni upravni odjel je slijedom novog Zakona o komunalnom gospodarstvu te Odluke o komunalnoj naknadi, izdao oko 2400 rješenja svim obveznicima komunalne naknade.

Kod ostalih  nespomenutih prihoda koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 348.469,83 kuna, značajniji iznosi  odnose se na prihode po osnovi naknade za održavanje i otkup grobnih mjesta,  te na prihode  proračunskog korisnika DV Bubamara po osnovi sufinanciranja roditelja u cijeni usluge.

Upravne i administratvne pristojbe ostvarene su u iznosu od 176.164,91  kuna (naknada za uporabu javnih površina, boravišna pristojba, naknada za „legalizaciju“ i sl.), odnosno 18,09% godišnjeg plana.

### OSTALI PRIHODI (Skupina 66)

Ostali prihodi  u prvom polugodištu 2019. g su ostvareni u iznosu od 3.788 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu iznosili 97.918,20 kuna, odnosno 8,63% od godišnjeg plana.

## P R I M I C I  (Razred 8)

U proračunu za  2019. godinu  izvorno su planirani  primici od zaduživanja  koji se odnose na Općinu Ližnjan-Lisignano i na proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan-Lisignano  u ukupnom iznosu od 10.314.756,83,00 kuna (6.000.000,00 kuna  zaduživanje Općine  i 4.314.756,83 kuna Dječji vrtić Bubamara) koji nisu  realizirani do konca polugodišta, budući je njihova realizacija usko vezana na projekte  koji su se prijavili se za ishođenje bespovratnih sredstava iz EPFRR – a (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - Mjera 7.4.  Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.) . U tijeku su  pripreme za druge  izmjene i dopune proračuna te posljedično i  izmjenu  iznosa potrebnog za financiranje gradnje vrtića, budući je po provedenom postupku javne nabave ustanovljeno da je potreban značajno veći iznos za gradnju vrtića u Ližnjanu nego što je unazad nekoliko godina procijenjeno prvotnim troškovnicima.

## R A S H O D I    I    I Z D A C I

Ukupno planirani rashodi uključujući i rashode za nefinancijsku imovinu i izdatke, iznose 49.974.344,83  kn. U prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 10.214.698,68  kn tj.  20,44% od proračuna na godišnjoj razini.

Rashodi poslovanja (razred 3) za navedeno razdoblje iznose 7.055.926,85    kn  ili 45,3% od planiranih iznosa, u odnosu na 2018. godinu veći su za 14,77%

Rashodi za zaposlene -  skupina 31 – ostvareni su u iznosu od 1.687.197,83 kune, odnosno 47,13% od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju rashode za  zaposlene dužnosnike Općine Ližnjan-Lisignano, službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano, namještenike novoustrojenog Vlastitog pogona, te,  troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara  Ližnjan-Lisignano.

Na dan 30.6.2019.g. u Općini Ližnjan-Lisignano bilo je zaposleno jedanaest  službenika u  Jedinstvenom upravnom odjelu, troje namještenika u Vlastitom pogonu, te  dva dužnosnika.

U Dječjem vrtiću Bubamara Ližnjan  bilo je deset zaposlenih.

Rashodi  za zaposlene viši u odnosu na isto razdoblje 2018. godine zbog  objektivnih okolnosti većeg broja službenika  i novozaposlenih namještenika.

Programski su rashodi za zaposlene  raspoređeni kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu ukupno iznose od 833.520,88  kune, 46,88% od plana za 2019.g. te 39,93% više   u odnosu na  isto razdoblje 2018.g.  (u odnosu na 2019.g.,  u  prvom polugodištu  2018.g. je bilo zaposleno tri, dijelom i četri osobe manje)

- Rashodi za zaposlene u uredu Načelnika u iznosu od 195.731,43  kuna  veći  su za 6,92%  u odnosu na ostvarenje u 2018.godini  slijedom redovnog  povećanja  ostvarenog radnog staža dužnosnika i usklađenja osnovice za plaću.

- Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustavnovi Dječji vrtići  Bubamara iznose 513.937,64  kune, ostvareni 47,50%  iznosu od godišnjeg plana te su u odnosu na 2018.g. za 3,2% manji.

- Rashodi za zaposlene namještenike u novoustrojenom Vlastitom pogonu ostvareni su u iznosu od 144.007,88  kuna odnosno 45,72% od godišnjeg plana. U vlastitom pogonu je sukladno donesenim Odlukama  zaposleno troje  namještenika  na neodređeno vrijeme.

Materijalni rashodi -  skupina 32   su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.374.258,17   kn tj.  40,71 % od planiranog iznosa, u odnosu na 2018.g. veći su za 30,21%.

Navedeni rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (telefon i pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usl., zdravstvene usl.,intelektualne i ostale usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa  i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvarenje predmetnih rashoda detaljno je razrađeno u posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji  (razdjeli, glave, proračunski korisinici), programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti, tekući i kapitalni projekti) i izvorima financiranja.

Financijski rashodi – skupina 34 ostvareni su u iznosu od 24.413,93  kuna, odnosno 8,57% od godišnjeg plana, odnosu na prethodnu godinu niži su za 42% .

Subvencije – skupina 35 – jednako  kao i prethodne godine,  u prvom polugodištu 2019.g. nisu ostvarene  subvencije. Natječaj za dodjelu  potpora male vrijednosti gospodarstvenicima  je u tijeku, te će po okončanju biti dodijeljena sredstva potpora.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 500.040,93 kune, tj. 45,89% od plana, odnose se na:

- tekuće  pomoći kroz redovna i  decentralizirana sredstva za vatrogastvo -  za financiranje JVP Pula 195.160,00

- sufinanciranje troškova – materijalni troškovi produženog boravka kao i plaće učiteljica i pomoćnih radnica u osnovnim školama (OŠ DR. Mate Demarin, OŠ Šijana, OŠ Giuseppina Martinuzzi) u iznosu od 304.880,93 kune.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.279.982,22  kuna, odnosno 47,59% od planiranog godišnjeg iznosa.  Odnose se na rashode planirane kroz Socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano  za 2019.g., te na sufinanciranje boravka i predškolskog odgoja djece u vanjskim vrtićima, mimo proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 1.190.033,77  kuna 58,75% od godišnjeg plana, i veći su za 9,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na rashode planirane kroz Društvenii program Općine Ližnjan-Lisignano  za 2019.g. (udruge, zajednice i ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugim organizacijama civilnog društva) te na kapitalne pomoći tvrtki Pulapromet d.o.o.  za podmirenje gubitaka ( potpora javnom prijevozu).

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4)  iznose 3.146.384,07  kn  odnosno  9,28  %  od planiranoga iznosa, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 55,9%. Ti rashodi uključuju rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, na nematerijalnu proizvedenu imovinu te na građevinske objekte u pripremi.

U drugom polugodištu 2019.g.  se očekuje još intenzivnije ostvarenje ovih programa, slijedom poduzetih  aktvnosti na realizaciji stavki zacrtanih kroz program  izgradnje javne i komunalne infrastrukture u općini Ližnjan.

Rashodi su detaljno iskazani u Posebnom dijelu Proračuna, kao i u neobaveznom – Radnom dijelu proračuna. Rashodi su iskazani prema razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i pojedinim pozicijama  a kao pregled dati su po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Programi su izvršeni u  iznosima kako slijedi:

|  |  | PLANIRANO | REALIZIRANO | INDEKS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI | 49.974.344,83 | 10.214.698,68 | 20,44 |
| Razdjel 001 | PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL | 49.974.344,83 | 10.214.698,68 | 20,44 |
| Glava 00101 | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL | 3.047.000,00 | 1.385.343,48 | 45,47 |
| Program 0100 | Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela | 3.047.000,00 | 1.385.343,48 | 45,47 |
| Aktivnost A100001 | Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela | 2.867.500,00 | 1.300.628,74 | 45,36 |
| Kapitalni projekt K100001 | Nabava dugotrajne imovine | 179.500,00 | 84.714,74 | 47,19 |
| Glava 00102 | IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA | 548.500,00 | 242.314,45 | 44,18 |
| Program 0100 | Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela | 548.500,00 | 242.314,45 | 44,18 |
| Aktivnost A100002 | Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika | 548.500,00 | 242.314,45 | 44,18 |
| Glava 00103 | PREDSTAVNIČKO TIJELO | 360.000,00 | 102.602,09 | 28,50 |
| Program 0100 | Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela | 360.000,00 | 102.602,09 | 28,50 |
| Aktivnost A100003 | Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće | 300.000,00 | 98.995,17 | 33,00 |
| Aktivnost A100004 | Mjesna samouprava | 60.000,00 | 3.606,92 | 6,01 |
| Glava 00104 | DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 11.141.671,34 | 3.280.876,12 | 29,45 |
| Program 0200 | Predškolski odgoj | 8.006.271,34 | 1.434.724,89 | 17,92 |
| Proračunski korisnik A200001 | Dječji vrtić Bubamara | 1.357.167,00 | 621.796,89 | 45,82 |
| Aktivnost A200002 | Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći | 340.880,00 | 162.316,00 | 47,62 |
| Aktivnost A200003 | Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima | 3.707.069,33 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200004 | Usluge pripreme dokumentacije mjera 7, nadzor nad gradnjom, troškovnici-vrtić Jadreški | 180.266,88 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200005 | Opremanje dječjeg vrtića u Jadreškima | 520.687,50 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200006 | Otplata kredita Dječjeg vrtića Bubamara | 500.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A200100 | Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja | 1.400.000,63 | 650.612,00 | 46,47 |
| Program 0250 | Osnovnoškolsko obrazovanje | 569.000,00 | 304.880,93 | 53,58 |
| Aktivnost A250100 | Javne potrebe u školstvu | 569.000,00 | 304.880,93 | 53,58 |
| Program 0300 | Kultura, tehnička kultura i sport | 965.500,00 | 764.573,89 | 79,19 |
| Aktivnost A300006 | Javne potrebe kulturi | 430.000,00 | 229.073,89 | 53,27 |
| Aktivnost A300007 | Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti | 535.500,00 | 535.500,00 | 100,00 |
| Program 0400 | Socijalna skrb | 1.421.900,00 | 717.549,00 | 50,46 |
| Aktivnost A100400 | Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu | 1.069.700,00 | 409.770,22 | 38,31 |
| Aktivnost A100402 | Stipendije i školarine | 220.000,00 | 219.600,00 | 99,82 |
| Aktivnost A100404 | Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi | 100.000,00 | 80.500,00 | 80,50 |
| Aktivnost A100406 | Pilot projekt Crvenog križa - Pomoć u kući na Puljštini | 32.200,00 | 7.678,78 | 23,85 |
| Program 0450 | Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove | 179.000,00 | 59.147,41 | 33,04 |
| Aktivnost A100009 | Razvoj civilnog društva - financiranje udruga | 28.000,00 | 18.220,00 | 65,07 |
| Aktivnost A150010 | Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti | 36.000,00 | 10.000,00 | 27,78 |
| Aktivnost A150020 | Zajednica Talijana Šišan – Comunita`degli Italiani di Sissano | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A150030 | Financiranje rada vjerskih zajednica | 30.000,00 | 20.927,41 | 69,76 |
| Aktivnost A150040 | Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| Glava 00105 | GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO | 997.850,00 | 348.447,85 | 34,92 |
| Program 0350 | Gospodarstvo i javno zdravstvo | 997.850,00 | 348.447,85 | 34,92 |
| Aktivnost A100010 | Potpore javnom prijevozu | 526.700,00 | 263.350,00 | 50,00 |
| Aktivnost A100011 | Program u poljoprivredi i ribarstvu | 125.000,00 | 52.000,00 | 41,60 |
| Aktivnost A100012 | Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula | 67.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100013 | Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100016 | Zdravstvo | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktivnost A100017 | Javno-zdravstvene mjere | 98.000,00 | 33.097,85 | 33,77 |
| Glava 00106 | KOMUNALNE DJELATNOSTI | 33.028.465,23 | 4.479.472,11 | 13,56 |
| Program 0410 | Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture | 1.783.700,00 | 916.368,01 | 51,37 |
| Aktivnost A410013 | Održavanje javne rasvjete | 250.000,00 | 242.473,26 | 96,99 |
| Aktivnost A410014 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 650.000,00 | 277.656,25 | 42,72 |
| Aktivnost A410015 | Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 476.200,00 | 232.092,11 | 48,74 |
| Aktivnost A410016 | Održavanje zgrada i ostalih objekata | 207.500,00 | 164.146,39 | 79,11 |
| Aktivnost A410017 | Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjeta prema ESCO modelu | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 0420 | Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano | 575.130,00 | 324.924,52 | 56,50 |
| Aktivnost A042010 | Program rada vlastitog pogona, održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja | 575.130,00 | 324.924,52 | 56,50 |
| Program 0500 | Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine | 10.489.260,23 | 70.250,00 | 0,67 |
| Kapitalni projekt K100028 | Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan | 1.050.000,00 | 70.250,00 | 6,69 |
| Kapitalni projekt K100030 | Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100040 | Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu | 7.305.948,98 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100041 | Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu | 870.311,25 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100042 | Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100043 | Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 0510 | Nerazvrstane ceste | 12.325.000,00 | 285.125,00 | 2,31 |
| Kapitalni projekt K000010 | Izvlaštenje za potrebe izgradnje | 800.000,00 | 191.500,00 | 23,94 |
| Kapitalni projekt K100020 | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1.805.000,00 | 2.000,00 | 0,11 |
| Kapitalni projekt K100021 | Izgradnja nerazvrstavnih cesta - Projekt Europska cesta u Ližnjanu | 2.400.000,00 | 16.875,00 | 0,70 |
| Kapitalni projekt K100022 | Izgradnja nerazvrstavnih cesta - Projekt cesta u Šišanu (kod K.Grpca) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K510023 | Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur | 7.320.000,00 | 74.750,00 | 1,02 |
| Program 0520 | Javne površine | 5.995.000,00 | 2.327.431,69 | 38,82 |
| Kapitalni projekt K100024 | Izgradnja i uređenje javnih površina | 1.945.000,00 | 933.273,75 | 47,98 |
| Kapitalni projekt K100026 | Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan | 1.550.000,00 | 1.312.361,06 | 84,67 |
| Kapitalni projekt K520027 | Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta | 2.500.000,00 | 81.796,88 | 3,27 |
| Program 0530 | Groblja | 350.000,00 | 355.832,00 | 101,67 |
| Kapitalni projekt K100023 | Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima | 350.000,00 | 355.832,00 | 101,67 |
| Program 0540 | Javna rasvjeta | 100.000,00 | 19.328,13 | 19,33 |
| Kapitalni projekt K540022 | Izgradnja javne rasvjete | 100.000,00 | 19.328,13 | 19,33 |
| Program 0560 | Građenje druge komunalne infrastrukture | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100025 | Izgradnja komunalne i druge infrastrukture | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 0570 | Povrat komunalnog doprinosa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K570001 | Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 0600 | Prostorno planiranje i zaštita okoliša | 1.210.375,00 | 180.212,76 | 14,89 |
| Aktivnost A100025 | Prostorno planiranje | 1.024.375,00 | 167.825,00 | 16,38 |
| Aktivnost A100026 | Zaštita okoliša | 186.000,00 | 12.387,76 | 6,66 |
| Glava 00107 | VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA | 850.858,26 | 375.642,58 | 44,15 |
| Program 0700 | Zaštita od požara i civilne zaštite | 850.858,26 | 375.642,58 | 44,15 |
| Aktivnost A100027 | Zaštita od požara i civilne zaštite | 850.858,26 | 375.642,58 | 44,15 |

U glavnom se  razdjelu organizacijska shema dijeli na sedam glava. Ukupni (konsolidirani) planski rashodi i izdaci  od 49.974.344,83   kune raspoređeni su  po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi:

Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel

Ukupno planirani  izdaci u iznosu od 3.047.000,00  kune, ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 1.385.343,48 kuna 845,47% od plana. Na program Pripreme i donošenje akata iz djelokruga upravnog tijela odnosilo se planskih  2.867.500,00 kn, ostvareno je 1.300.628,74 kune, te na kapitalni projekt - nabavu dugotrajne imovine od planskih  179.500,00 kuna ostvareno je 84.714,74 kune.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.793.250,00, ostvareno je 833.520,88 kuna.

Nakon donošenja proračuna za 2019.g.  popunilo se jedno  novo radno  mjesto komunalnog redara, sukladno pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela. Primljena je  i jedna osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Troškovi za plaće planirani su unutar zakonskog  okvira proračunskog ograničenja iznosa koji  se smije utrošti na plaće službenika i dužnosnika, te plaće namještenika vlastitog pogona,  budući da predviđeni iznos za plaće daje  15,59 % od maksimalnih  20% ostvarenih prihoda  u odnosu na izvršenje proračuna za 2017. godinu.

Rashodi za usluge planirani su  u iznosu od 739.250,00  te je u prvom polugodištu ostvareno 352.320,45 kuna. Ti rashodi uključuju usluge fiksne i mobilne telefonije, poštanske usluge, održavanje uredskih prostorija, održavanje računalne opreme i programa, najam pisača i skenera, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, konzultantske usluge , naknadu poreznoj upravi i ostale usluge.

Za napomenuti je da se u okviru ove glave planiraju i evidentiraju i svi oni zajednički troškovi materijala i usluga  potrebni za ostvarenje programa i aktivnosti i iz drugih organizacijskih glava.

Kod nabave dugotrajne imovine značajnija su sredstva utrošena  za nabavke novih računala i  računalnog softvera.

Glava 001 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika

Kod izdataka u drugoj glavi planirano je 548.500,00 kune, realizirano je 242.314,45 kune, odnosno 44,18% .

Rashodi za zaposlene  se odnose na troškove za plaće načelnika i zamjenika, veći  su za 6,92%  u odnosu na ostvarenje u 2018. godini  slijedom redovnog  povećanja  ostvarenog radnog staža dužnosnika i usklađenja osnovice za plaću.

Materijalni rashodi planirani u ukupnom iznosu od 158.500,00 ostvareni su u iznosu od 46.583,02 kn,  odnose se na proračunsku pričuvu iz koje se financiraju vanredni nepredviđeni izdaci, na troškove  reprezentacije, te na troškove za djecu.

Glava 001 03 Predstavničko tijelo i mjesna samouprava

Za troškove progama donošenje alata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirao  se iznos od 360.000,00  kuna, do 30.6.2019.g. ostvareno je 102.602,09 kn odnosno 28,50%.

Od toga se na  naknade članovima, tijelima i povjerenstvima općinskog vijeća odnosi iznos od 58.045,44 kune,  (uključeni su rashodi za  naknade članovima općinskog vijeća za prisustva na sjednicama, mjesečne naknade predsjedniku i zamjeniku OV, naknade članovima radnih tijela OV (odbori i komisije) te naknade ostalim radnim tijelima koje imenuje Općinsko vijeće).

Za   troškove provedbe izbora  za vijeća/predstavnike nacionalnih manjina utrošeno je 40.949,73 kune.

Za financiranje  rada političkih stranaka predviđen je iznos od 30.000,00 kn, do 30.6. stavka nije realizirana.

Za program mjesne samouprave predviđen je iznos od 60.000,00 kuna slijedom donesene Odluke o naknadama za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora, te iznos potreban za rad samih mjesnih odbora, utrošeno je 3.606,92.

Glava 001 04 Društvene djelatnosti

Ova glava dijeli se na nekoliko programa:

Program predškolskog odgoja planiran je u ukupnom iznosu od 8.006.271,34  kuna  iz razloga što prema propisima,  Općina Ližnjan u proračun uključuje kako rashode financirane iz svog proračuna tako i sve ostale rashode i izdatke koji se financiraju iz sredstava dječjeg vrtića, uključujući i izdatke koji se planiraju financirati kroz kreditno zaduženje vrtića.  Ukupni iznos Programa predškolskog odgoja raspoređen je na sljedeće podprograme i projekte:

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići  Bubamara (financiranje iz proračuna Općine) = 1.357.167,00 kuna, ostvareno je  621.796,89 kuna odnosno 45,82% ( financiraju se rashodi za plaće i zaposlene, rashodi za materijal i energiju ( uredski materijal, didaktika i prehrana, energija i gorivo za grijanje, sitni inventar, usluge održavanja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i ostalo)

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići  Bubamara - financiranje iz namjenskih sredstava, učešća roditelja u cijeni usluge u odnosu na plansku stavku od 340.880,00 kn ostvareno je 162.316 kuna, odnosno 47,62%

- Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima – odnosi se na projekt kojim se namjerava rekonstruirati i opremiti postojeći objekt – zgrada osnovne škole  u Jadreškima – u građevinu predškolske namjene – dječji vrtić. Taj projekt se uspješno  prijavio na natječaj za bespovratna sredstva iz europskog Programa ruralnog razvoja, Mjera 7.4., potrebna su sredstva u iznosu od 3.707.069,33 kn, u prvom polugodištu nije bilo troškova po navedenom projektu kao ni prema ostalim veznim projektima:

-  Projektu  opremanja dječjeg vrtića u Jadreškima  u iznosu od 520.687.,50  kuna, te Projekt koji obuhvaća opće troškove navedenog projekta:  konzultantske usluge za pripremu dokumentacije, troškovinici i građevinski nadzori  u iznosu od ukupno 180.266,88  kuna

- Otplata kredita Dječjeg vrtića Bubamara u iznosu od 500.200,00 kn.

- Ostale potrebe u predškolskom odgoju – Zbog nepostojanja uvjeta smještaja predškolske djece jasličkog uzrasta u ustanovu u vlasništvu općine, te po popunjavanju kapaciteta predškolske ustanove u vlasništvu općine s djecom vrtičkog uzrasta, predškolska djeca jasličkog i vrtičkog uzrasta koja se smještaju u ostale predškolske ustanove na području bivše općine Pula, sufinancirana su s 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu, u  predškolskoj  godini  2018/2019 izdato je preko 140 pojedinačnih rješenja  o sufinanciranju smještaja u predškolskim ustanovama. U prvom polugodištu 2019.g. za te je potrebe isplaćeno 650.612,00 kuna odnosno 46,47% od planskih 1.400,00 kuna za cijelu godinu.

Program Javnih potreba u školstvu   planiran u iznosu od 569.900, kn ostvaren je 53,58 %, odnosno 304.880,93 kn , iz navedenih sredstava podmiruju se troškovi namijenjena za pokriće materijalnih troškova poslovanja, premije osiguranja školskih zgrada, tekuće donacije OŠ dr. Mate Demarin, sufinanciranje plaća i materijalnih troškova produženog boravka za potrebe zbrinjavanja djece mlađe školske dobi i to u OŠ dr. Mate Demarina u Medulinu, OŠ Šijana i OŠ G. Martinuzzi u Puli.

Program Javnih potreba u kulturi  planiran  u godišnejm  iznosu od 430.000,00 kn, u polugodištu je ostvaren u iznosu od 229.073,89 kn. Sredstva su ostvarena za sufinanciranje i organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sl. 183.455,89 ( maškare, koncert Alena Vitasovića, Fešta za 1. Maj, Dan Općine Ližnjan, Proljetni koncert KUD Kuje, Ližnjanska noć 2019, Ribarska noć i brodet kup Ližnjan, Koktelsi, Svetica u Šišanu itd.); tiskanje knjige "Ližnjanski nogomet" -  početni troškovi od 198 kn;  te sufinanciranje programa udruga u iznosu od 45.000,00 kuna

Progam  Organizacija sportskih  i rekreacijskih aktivnosti  planiran u iznosu od 535.500,00 kn ostvaren je u stopostotnom iznosu budući su sredstva doznačena nositelju provedbe programa – Sportskoj zajednici Ližnjan, sredstva su namijenjena  za provedbu natječaja i financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva u prioritetnom području sport. Sukladno zakonskim propisima, temeljem raspisanog i provedenog javnog natječaja, Sportska zajednica  ih dodjeljuje krajnjim korisnicima (prijaviteljima na javni natječaj odnosno članovima Sportske zajednice Općine Ližnjan-Lisignano), na temelju zaključenih ugovora o financiranju i ugovorenom modelu plaćanja.

Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova planiran je u iznosu od 179.000,00 kn, ostvarenje za prvo polugodište iznosi 59.147,41 kunu.

Iznos od 10.000,00 kuna isplaćen  je Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i realizaciju natječaja za male projekte "Mali projekti za bolje sutra".

Iznos od 75.000,00 kuna predviđen je za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, u prvom polugodištu 2019.g. nisu zatražena sredstva.

Iznos od 20.927,41  kn utrošen je za rad župnih ureda na području Općine Ližnjan-Lisignano; dok su financijska sredstva u iznosu 18.220,00 kuna dodijeljena  aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog područja razvoj civilnog društva, temeljem raspisanog javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2019. godini.

Preostala financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna namijenjena su za provedbu manjih programa/projekata/aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva koja su  dodijeljena  korisnicima temeljem raspisanog javnog natječaja za potpore malih vrijednosti, sukladno članku 46. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/2017. - drugi dio), koji će biti otvoren do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava, a najkasnije do kraja 2019. kalendarske godine.

Socijalni program za 2019. godinu  - planiran je  u ukupnom iznosu od 1.421.900,00 kuna. U prvom polugodištu je ostvareno 717.549,00 kuna odnosno 50,46% od plana.  Socijalni program se provodi kroz mjere:

SUFINANCIRANJE  JAVNOG PRIJEVOZA  (povlaštene karte, učeničke karte, umirovljeničke karte)

POTPORE U OBRAZOVANJU :

-  Osigurava se pravo na sufinanciranje prehrane (školske marende) učenicima OŠ s područja Općine Ližnjan-Lisignano, te potpuno financiranje (u visini od 100%) školske prehrane (školske marende) učenicima OŠ koji žive u kućanstvu koje je korisnik prava u sustavu socijalne skrbi pri nadležnom Centru za socijalnu skrb Pula; Sufinanciranje prehrane i boravka djece u predškolskim ustanovama (jaslice, dječji vrtići i sl.),  sufinanciranje programa produženog boravka djece u osnovnoj školi

-  sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostale školske opreme

- studentske stipendije sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 7/10, 3/11).

POTPORE OSIGURANJEM BESPLATNOG BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKOJ  USTANOVI

POMOĆ PRI PODMIRENJU TROŠKOVA STANOVANJA

Troškovi stanovanja predstavljaju troškove najamnine, zaštićene najamnine, pričuve, odvoza kućnog smeća, komunalne naknade, električne energije, plina, drva ili drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

ZAŠTITA BRAKA I OBITELJI, DJECE I MLADEŽI, STARIH OSOBA, JAVNOG ZDRAVLJA  I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI

- osiguravaju se jednokratne novčane potpore za  novorođenu djecu, sufinanciranje rada udruga iz raznih oblasti,

PILOT PROJEKT "POMOĆ U KUĆI NA PULJŠTINI"

Suradnjom Gradskog društva Crvenog križa Pula, Istarske županije i šest jedinica lokalne samouprave (Grad Vodnjan-Dignano, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Medulin, Općina Barban, Općina Marčana i Općina Svetvinčenat) započeo je pilot projekt "Pomoć u kući na Puljštini" u listopadu 2018. godine kojim se osigurava pružanje usluga podrške (prijevoz, kućanski poslovi, održavanje osobne higijene, organiziranje prehrane u domu korisnika, tehnički poslovi i uređenje okućnice) starijoj populaciji na području Puljštine.

UKOP NEZBRINUTIH OSOBA, POMOĆ U SUFINANCIRANJU POGREBNIH TROŠKOVA, POMOĆ ZA IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OSOBA S PSIHIČKIM SMETNJAMA, POMOĆ U OSIGURANJU ZDRAVSTVENE SKRBI, TE

POMOĆ OSIGURANJEM DODATNE MATERIJALNE ZAŠTITE

- korisnicima socijalnog programa Općine i socijalno ugroženom stanovništvu te osobama koje se nađu u stanju socijalno-zaštitne potrebe putem jednokratne materijalne pomoći,

- korisnicima zajamčene minimalne naknade pri nadležnom Centru za socijalnu skrb Pula, osigurava se jednom godišnje novčana naknada za nabavku drva za ogrjev temeljem odredbi posebne Odluke župana Istarske županije. Financijska sredstva osigurana u navedenu svrhu u proračunu Istarske županije transferiraju se krajem godine Općini Ližnjan-Lisignano, sukladno broju korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Općine Ližnjan-Lisignano te ih Općina Ližnjan-Lisignano potom isplaćuje krajnjim korisnicima,

- korisnicima socijalnog programa Općine i korisnicima zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, jednokratno se osiguravaju paketi s hranom ili novčane pomoći povodom božićnih i uskršnjih blagdana,

-  prema potrebi, osigurava se jednokratna novčana pomoć ili paket s hranom obitelji koja se nađe u stanju materijalne i socijalne ugroženosti,

- u suradnji s humanitarnim i drugim udrugama i organizacijama osigurava se prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći,

-  isplata božićnice umirovljenicima sukladno posebnoj Odluci.

Glava  001   05  Gospodarstvo i javno zdravstvo

Programi ove glave ukupno su planirani u iznosu od  od 997.850,00 kuna , u polugodištu je izvršeno 348.447,85 kuna odnosno 34,92 %.

Ostvarenje se odnosi na:  kapitalne donacije tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog  gubitka godine   u iznosu od 263.350 kuna kao program potpora javnom prijevozu, te 52.000,00 kuna u programu u poljoprivredi i ribarstvu (32.000,00 kuna za sajam SV. Feliksa i Fortunata, te članarine LAG-u u iznosu od 20.00,00 kn).  Izdaci za zdravstvene i veterinarske usluge te dezinsekciju i deratizaciju izvršeni su u iznosu od 33.097,85 kuna.

Glava 001 06 Komunalne djelatnosti uključuje:

- Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu, planiran u iznosu od 1.783.700,00 kuna te ostvarenje od 916.368,01 kunu odnosno 51,37% . Realizriane su aktivnosti kako slijedi:

| Aktivnost A410013 | Održavanje javne rasvjete | 250.000,00 | 242.473,26 | 96,99 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A410014 | Održavanje nerazvrstanih cesta | 650.000,00 | 277.656,25 | 42,72 |
| Aktivnost A410015 | Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 476.200,00 | 232.092,11 | 48,74 |
| Aktivnost A410016 | Održavanje zgrada i ostalih objekata | 207.500,00 | 164.146,39 | 79,11 |
| Aktivnost A410017 | Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjeta prema ESCO modelu | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |

U dijelu programa koji se odnosi na rad Vlastitog pogona aktivnosti su ostvarene kako slijedi:

| Program 0420 | Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano | 575.130,00 | 324.924,52 | 56,50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost A042010 | Program rada vlastitog pogona, održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja | 575.130,00 | 324.924,52 | 56,50 |

U vlastitom pogonu izvršeni su rashodi za plaće i troškove zaposlenih, rashodi za materijal i energiju koji uključuju sadni materijal, gorivo za teretno vozilo i radne strojeve, potrošni materijal za opremu i kosilice, te radnu opremu za namještenike.

U dijelu koji se odnosi na rashode za usluge, podmirene su usluge vezane na najam vozila za vlastiti pogon, usluge vezane na  održavanje groblja, održavanje dekoracije za blagdane, održavanje i servis voznog parka i kosilica, te održavanje bike staza i hot spot točaka.

- Programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu planirani su i ostvareni prema sljedećem rasporedu:

| Program 0500 | Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine | 10.489.260,23 | 70.250,00 | 0,67 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kapitalni projekt K100028 | Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan | 1.050.000,00 | 70.250,00 | 6,69 |
| Kapitalni projekt K100030 | Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100040 | Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu | 7.305.948,98 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100041 | Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu | 870.311,25 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100042 | Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan | 410.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100043 | Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 0510 | Nerazvrstane ceste | 12.325.000,00 | 285.125,00 | 2,31 |
| Kapitalni projekt K000010 | Izvlaštenje za potrebe izgradnje | 800.000,00 | 191.500,00 | 23,94 |
| Kapitalni projekt K100020 | Izgradnja nerazvrstanih cesta | 1.805.000,00 | 2.000,00 | 0,11 |
| Kapitalni projekt K100021 | Izgradnja nerazvrstavnih cesta - Projekt Europska cesta u Ližnjanu | 2.400.000,00 | 16.875,00 | 0,70 |
| Kapitalni projekt K100022 | Izgradnja nerazvrstavnih cesta - Projekt cesta u Šišanu (kod K.Grpca) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K510023 | Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur | 7.320.000,00 | 74.750,00 | 1,02 |
| Program 0520 | Javne površine | 5.995.000,00 | 2.327.431,69 | 38,82 |
| Kapitalni projekt K100024 | Izgradnja i uređenje javnih površina | 1.945.000,00 | 933.273,75 | 47,98 |
| Kapitalni projekt K100026 | Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan | 1.550.000,00 | 1.312.361,06 | 84,67 |
| Kapitalni projekt K520027 | Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta | 2.500.000,00 | 81.796,88 | 3,27 |
| Program 0530 | Groblja | 350.000,00 | 355.832,00 | 101,67 |
| Kapitalni projekt K100023 | Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima | 350.000,00 | 355.832,00 | 101,67 |
| Program 0540 | Javna rasvjeta | 100.000,00 | 19.328,13 | 19,33 |
| Kapitalni projekt K540022 | Izgradnja javne rasvjete | 100.000,00 | 19.328,13 | 19,33 |
| Program 0560 | Građenje druge komunalne infrastrukture | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K100025 | Izgradnja komunalne i druge infrastrukture | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program 0570 | Povrat komunalnog doprinosa | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kapitalni projekt K570001 | Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Kod programa 0500  Gradnja i uređenje ostalih objekata  (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine, provedeni su odgovarajući postupci javne nabave i sklopljeni ugovori za radove na energetskoj  obnovi zgrade škole u Valturi, kao i ugovor za uređenje prostora u zgradi škole u Šišanu.

U tijeku je postupak javne nabave za radove na  izgradnji  dječjeg vrtića u Ližnjanu.

Kod programa 0510 Izgradnje nerazvrstanih cesta, odrađeni su ili su u tijeku postupci izvlaštenja i rješavanja imovinsko-pravnih postupaka za zemljišta potrebna za gradnju, kod kapitalnog projekta izgradnje Europske ceste riješeni su imovinsko-pravni postupci, te je pred dovršetkom ugovaranje gradnje temeljem  provedenog postupak javne nabave za  gradnju prometnice; kod projekta Prometnica do turističke zona Kuje 2 i Kargadur – u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te izrade projektnih dokumentacija; izrađena je projektna dokumentacija pristupne prometnice na LC 50177 u Ližnjanu, intenzivno se radi na ostalim podprojektima iz programa gradnje nerazvrstanih cesta.

Kod programa 0520 Javne površine: kapitalni projekt izgradnja i uređenje plaže Salbunić se ostvaruje po sklopljenom ugovoru  o gradnji temeljem provedene javne nabave sa tvrtkom TGT Adriatic d.o.o.; Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta – izrađena je projektna dokumentacija te su projekti predani na postupak ishodovanja lokacijske dozvole. Od ostalih podprojekata iz programa izgradnje javnih površina, Općina Ližnjan-Lisignano  je ishodovala od Republike Hrvatske darovanje zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta  u naselju Jadreški te je također  u tijeku provedba  postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje dječjeg igrališta (košarkaško-rukometno) uključivo dobavu i ugradnju opreme. Kontinuirano se postupa i u  ostalim podprojektima iz programa gradnje javnih površina.

Kod programa 0530 Groblja,  ostvarenje projekata na izgradnji i dodatnim ulaganjima na grobljima odnosi se na dovršene i naplaćene radove na groblju Ližnjan koji su započeti u 2018. godini.  U tijeku su i radovi na pozicioniranju i gradnji grobnih mjesta na groblju Mutić prema  provedenom postupku nabave i sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Zanitel d.o.o.

Glava 001  07 Vatrogasne službe i civilna zaštita

Sredstva za program Zaštite od požara i civilne zaštite planirana su u ukupnom iznosu od 850.858,26  kuna, planirani su u većem iznosu u odnosu na prethodne godine, budući se jedan dio troškova za vatrogastvo povećava u korelaciji s rastom ostvarenih prihoda, ostvarenje programa izvršeno je u iznosu od 375.642,58 kuna za potrebe financiranja Javne vatrogasne postrojbe Pula 195.160,00 kn, te 160.000,00  kuna za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

1.1. Rezultat poslovanja za  prvo polugodište 2019.g.

Pregled namjenskih  prihoda i rashoda te rezultat poslovanja za  prvo polugodište 2019 g.

Ukupni  višak prihoda nad rashodima prenesen iz  2018. godine iznosio je  6.709.118,62  kuna, tekući manjak prihoda na dan 30.06.2019.g. iznosi -585.443,59.g. što daje raspoloživi konsolidirani  višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.123.675,03  kuna.

Pregled namjenskih sredstava i njihovog utroška na 30.06.2019.g. :

| NAMJENSKI PRIHODI U 2019.G (NA 30.6.2019) |  |  |  |  | NAMJENSKI RASHODI U 2019.G - na 30.16.19.g. |  |  |  |  |  | NAMJENSKI VIŠAK/ MANJAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE |  |  |  |  | A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE |  |  |  |  |  | A) |  |  |
| PRIHODI OD VODOVODNIH PRIKLJUČAKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prihodi od posebne naknade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO A |  |  | 0,00 |  | UKUPNO A |  |  |  | 0,00 |  | A )VIŠAK/MANJAK |  | 0,00 |
| B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  | B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA |  |  |  |  |  | B) |  |  |
| NAMJENSKI VIŠAK - KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2018.G. |  |  | 6.683.656,07 |  | ZEMLJIŠTE - IZVLAŠTENJE ZA POTR. IZGRADNJE |  |  |  | 191.500,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IZGRADNJA CESTA |  |  |  | 93.625,00 |  |  |  |  |
| KOMUNALNI DOPRINOS U 2019.G. |  |  | 840.625,30 |  | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  |  | 19.328,13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ULAGANJA NA GROBLJIMA |  |  |  | 355.832,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA |  |  |  | 2.327.431,69 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | KOM.DOPR-OSLOBOĐENJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Povrati komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO B |  |  | 7.524.281,37 |  | UKUPNO B |  |  |  | 2.987.716,82 |  | B)VIŠAK |  | 4.536.564,55 |
| Ba) UDIO U VODNOM DOPRINOSU |  |  | 39.558,73 |  | IZGRADNJA I REKONST.OBORINSKE ODVODNJE |  |  |  |  |  | Ba) VIŠAK |  | 39.558,73 |
| Višak 2018.g. |  |  | 26.421,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodni doprinos 2019.g. |  |  | 13.136,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bb) OTPLATA GROBNIH MJESTA |  |  |  |  | Održavanje groblja (od 2018. u sklopu vlastitog pogona) |  |  |  |  |  | Bb) VIŠAK |  | 0,00 |
| Bd) NAKNADA ZA "LEGALIZACIJU" |  |  | 20.344,51 |  | Bd) Izrada UPU-a i sl. |  |  |  | 26.287,50 |  | Bd) MANJAK |  | -5.942,99 |
| (koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih naselja prema prog. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM |  |  |  |  | C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM |  |  |  |  |  | C) |  |  |
| KOMUNALNA NAKNADA |  |  | 601.453,72 |  | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |  |  |  | 242.473,26 |  |  |  |  |
| ZAKUP JAVNIH POVRŠINA |  |  | 137.310,00 |  | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (čišćenje) |  |  |  | 232.092,11 |  |  |  |  |
| GODIŠNJA NAKNADA ZA GROBNO MJESTO |  |  | 20.841,91 |  | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  | 277.656,25 |  |  |  |  |
| SPOMENIČKA RENTA |  |  |  |  | ODRŽAVANJE POM.DOBRA |  |  |  | 39.000,00 |  |  |  |  |
| KONCESIJE KOMUNALNE |  |  |  |  | Troškovi Vlastitog pogona |  |  |  | 324.924,52 |  |  |  |  |
| KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMOR.DOBRU |  |  | 16.250,00 |  | (program rada vlastitog pogona, održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NAK. ZA PRENAMJENU |  |  | 11.188,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTPLATA GROBNIH MJESTA (TRAJNO KORIŠTENJE) |  |  | 104.671,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO C |  |  | 891.715,55 |  | UKUPNO C |  |  |  | 1.116.146,14 |  | C) MANJAK |  | -224.430,59 |
| D) PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  |  |  | D) ODRŽAVANJE ILI KUPNJA NEFINANC.IMOVINE |  |  |  |  |  | D) |  |  |
| Prihodi od refundacija šteta |  |  | 0,00 |  | Dodatna ulaganja u općinske zgrade |  |  |  | 70.250,00 |  |  |  |  |
| PRODAJA NEFINACIJSKE IMOVINE |  |  | 97.918,20 |  | UREDSKA OPREMA I RAČUNALNI PROGRAMI |  |  |  | 83.714,74 |  |  |  |  |
| (KORISTI SE ZA ODRŽAVANJE ILI KUPNJU NEFINANCIJSKE IMOVINE, TE ZA KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU JLPRS) |  |  |  |  | ODRŽAVANJE ZGRADA |  |  |  | 123.918,59 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Projektna dokumentacija za vrtiće |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gradnja vrtića |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pomoći za EU projekt obnove |  |  |  |  | Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun - udio u kreditu |  |  |  | 12.387,76 |  |  |  |  |
| Kapitalne donacije za energ.obnovu i obnovu krova |  |  |  |  | Energetska obnova zgrada |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D) UKUPNO |  |  | 97.918,20 |  |  |  |  |  | 290.271,09 |  | D) MANJAK |  | -192.352,89 |
|  |  |  |  |  | UKUPNI VIŠAK PRIHODA ZA 2019.G. (na dan 30.6.19) |  |  |  |  |  |  |  | 6.123.675,03 |
|  |  |  |  |  | Višak prihoda proračunskog korisnika DV Bubamara |  |  |  |  |  |  |  | 55.730,00 |
|  |  |  |  |  | Neutrošene pomoći |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Namjenski višak B - komunalni doprinos na 30.6.19. |  |  |  |  |  |  |  | 4.536.564,55 |
|  |  |  |  |  | Namjenski višak - vodni doprinos |  |  |  |  |  |  |  | 39.558,73 |
|  |  |  |  |  | Nenamjenski višak |  |  |  |  |  |  |  | 1.491.821,75 |

1.2. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode  i stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinice lokalne samouprave

Na 30.6.2019.g. stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Ližnjan – Lisignano koji se vode u analitičkim evidencijama pri Jedinstvenom upravnom odjelu i nadležnom odjelu Istarske županije  iznose 4.304.327,15  kuna.

U prvom polugodištu 2019.g. izdata su nova rješenja  o komunalnoj naknadi  za sve obveznike (oko dvije tisuće četristo pojedinačnih rješenja)  te je u tijeku utvrđivanje njihove izvršnosti i postupanje po žalbama. Po utvrđenoj  izvršnosti rješenja moći će se  evidentirati i uskladiti zaduženja za prihode te vrste.

Ukupne obveze proračuna na dan 30.6.2019.g. iznosile su 953.370 kuna, konsolidirane obaveze 1.125.001 kn, glavnina obaveza je podmirena u srpnju 2019.g.

Stanje dospjelih neplaćenih obaveza Općine Ližnjan – Lisignano na 30.6.2019.g iznosilo je 5.344  kune, dok je stanje dospjelih neplaćenih obveza dječjeg vrtića 2.002  kn.

1.3. Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka

Prema podacima sa vanbilančnih stavki te dijelom dostavljenih  izvješća pravnih zastupnika o vrijednosti potencijalnih obveza po  sudskim postupcima u tijeku, na 30.06.2019.g. bilo je najmanje 685.774  kunu potencijalnih obveza u sudskim sporovima sa pravnim osobama, te neutvrđeni iznos po radnopravnim sporovima u tijeku. Za iznos od 653.774 kune potencijalnih obveza dosuđena je prvostupanjska presuda u korist općine.

U prvom polugodištu 2019.g. pokrenuta su  dva nova zemljišnoknjižna spora protiv općine.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 12. Odluke o izvršenju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019.g. predviđeno je da se sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranja proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva se isplaćuju se temeljem zaključka  Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano, te su u prvom polugodištu ostvarena kako slijedi:

### Izvještaj o proračunskoj  pričuvi (zalihi)  – pozicija R045:

Proračunom općine Ližnjan planirani iznos proračunske pričuve iznosio je 83.000,00 kuna.

| Dat.knj. | OPIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Duguje |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.01.2019 | URR 19/0000023 USLUGE KOPIRANJA, PROJEKT POVRATKA CRKVENOG ZVONA 0445 POLARIS d.o.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.861,00 |  |  |
| 28.03.2019 | Moto klub Skunks - sufinanciranje 15. Moto susreta na Svetici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.500,00 |  |  |
| 31.03.2019 | URX 19/00121 SUFINANC.TISKANJA KNJIGE VEĆA DOBIT MANJI POREZ RADULOVIĆ STANKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |
| 31.03.2019 | URX 19/00123 AKONTACIJA ZA KUD KUJE U003 KUD KUJE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.012,38 |  |  |
| 31.03.2019 | URX 19/00127 AKONTACIJA TROŠKOVA U010 CRKVENI ZBOR ŽUPE SV. MARTINA - LIŽNJAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.000,00 |  |  |
| 17.04.2019 | OŠ M.DEMARIN - SUFINANCIRANJE IZLETA "ŠKOLA U PRIRODI" ZA UČENIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.300,00 |  |  |
| 24.04.2019 | URR 19/0000405 POPRAVAK OZVUČENJA TURISTIČKE ZAJEDNICE 0803 AUDIOLAB D.O.O. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,50 |  |  |
| 29.04.2019 | Knjižni zapisi dobavljača (Zaduženje ostalo) 19/00231 U067 Talijanska srednja škola Dante Alighieri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350,00 |  |  |
| 17.05.2019 | Izvod 19/04109 isp. 74 OŠ M.DEMARIN NNN PRI-190467-190041 ŠKOLSKA EKSKURZIJA DALMACIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,00 |  |  |
| 27.06.2019 | URX 19/00426 DONACIJA - SUFINANCIRANJE PRIGODNIH POKLOMNA UĆENICIMA OŠ DR. MATE DEMARIN U073 OŠ "DR. MATE DEMARIN" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SVEUKUPNO: |  |  |  |  |  | 27.205,88 |

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-6/2019.godini nije izdavala jamstva i suglasnosti, također se nije zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.

Općina je ugovorom preuzela dio obveze u otplati kredita Istarske Županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun.

|  | Tablica 1: Primljeni krediti i zajmovi te otplate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Vrsta kredita i zajmova | Naziv pravne osobe | Ugovorena valuta i iznos | Stanje kredita i zajma 1.1. | Otplate glavnice | Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini | Stanje kredita i zajma 30. 6. | Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini | Datum primanja kredita i zajma | Datum dospijeća kredita i zajma |
| 1 | Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi | PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN | ( 87.623 EUR) 657.172,50 KN | 591.412,5 | 8.220,00 | 0 | 583.192,50 |  | 17.3.2017. |  |
|  |  | UKUPNO | 657.172,5 | 591.412,5 | 8.220,00 | 0 | 583.192,50 |  |  |  |
| UKUPNO (1+2) |  |  | 657.172,5 | 591.412,5 | 8.220,00 | 0 | 583.192,50 |  |  |  |
| 3 | Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inozemni dugoročni krediti i zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (3+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (1+2+3+4) |  |  | 657.172,5 | 591.412,5 | 8.220,00 | 0 | 583.192,50 |  |  |  |

Provedbom sklopljene predstečajne nadgodbe nad tvrtkom MGH Zaprešić, revaloriziran je iznos potraživanja po toj osnovi no tvrtka je u stečajnom postupku te su potraživanja prijavljena.

|  | Tablica 2: Dani zajmovi i primljene otplate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Vrsta zajmova | Naziv pravne osobe | Stanje zajma 1.1. | Primljene otplate glavnice | Dani zajmovi u tekućoj godini | Stanje zajma 30. 6. | Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini | Datum izdavanja zajma | Datum dospijeća zajma |
| 1 | Tuzemni kratkoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tuzemni dugoročni zajmovi | MGH ZAPREŠIĆ | 20.443 | 0 | 0 | 20.443 | 0 |  |  |
|  |  | UKUPNO | 20.443 |  |  | 20.443 |  |  |  |
| UKUPNO (1+2) |  |  | 20.443 |  |  | 20.443 |  |  |  |
| 3 | Inozemni kratkoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Inozemni dugoročni zajmovi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (3+4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO (1+2+3+4) |  |  | 20.443 |  |  | 20.443 |  |  |  |