Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan – Lisignano“ broj 02/21), načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 6. svibnja 2022. godine podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture**

**za 2021. godinu**

**I.**

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 09/20, 05/21, 07/21 i 12/20) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan - Lisignano, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom za 2021. utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2021. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2021. godine.

**I. JAVNE POVRŠINE**

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i uređenje javnih površina na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima | 20.000,00 | 3.750,00 | 18,75 | U tijeku je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nije dovršen. |
| *1.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *20.000,00* | *3.750,00* |  |  |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola – uvala Kuje | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrada dokumentacije započeta je tijekom 2021. godine, dok je ista izrađena i predana tijekom 2022. godine. |
| *2.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *250.000,00* | *0,00* |  |  |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Funtana | 100.000,00 | 36.375,00 | 36,37 | Izrađen je izvedbeni projekt izvanrednog održavanja navedene dionice. |
| *3.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *100.000,00* | *36.375,00* |  |  |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje plaže Salbunić | 50.000,00 | 49.750,00 | 99,50 |  |
| *4.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *50.000,00* | *49.750,00* |  |  |
| 5. | Projektna dokumentacija, usluga nabave te troškovi komunalnih priključaka za izgradnju reciklažnog dvorišta | 27.100,00 | 27.081,25 | 99,93 |  |
| *5.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *27.100,00* | *27.081,25* |  |  |
| 6. | Dopune prometnih regulacija po svim naseljima | 120.000,00 | 110.315,00 | 91,92 |  |
| *6.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *120.000,00* | *110.315,00* |  |  |
| 7. | Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Jadreškima | 8.125,00 | 8.125,00 | 100,00 |  |
| *7.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *8.125,00* | *8.125,00* |  |  |
| 8. | Ugradnja autobusnih čekaonica | 141.875,00 | 139.160,94 | 98,08 |  |
| *8.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *116.875,00* | *116.866,39* |  |  |
| *8.2.* | *Izvor financiranja: Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada* | *25.000,00* | *22.294,55* |  |  |
| 9. | Nabava opreme za božićno ukrašavanje po svim naseljima | 20.000,00 | 19.414,40 | 97,07 |  |
| *9.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *20.000,00* | *19.414,40* |  |  |
| 10. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana. |
| *10.1.* | *Izvor financiranja: Turistička pristojba* | *30.000,00* | *0,00* |  |  |
| 11. | Izgradnja pješačko-edukativne staze „Staza Sv. Stipana“ Šišan | 331.225,00 | 317.527,50 | 95,86 |  |
| *11.1.* | *Izvor financiranja: Pomoć iz državnog proračuna* | *48.746,25* | *0,00* |  |  |
| *11.2.* | *Izvor financiranja: Pomoć iz proračuna EU* | *276.228,75* | *312.527,50* |  |  |
| *11.3.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *6.250,00* | *5.000,00* |  |  |
| 12. | Uređenje lokve u Šišanu | 100.000,00 | 98.750,63 | 98,75 |  |
| *12.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *100.000,00* | *98.750,63* |  |  |
| **UKUPNO** | | 1.198.325,00 | 810.249,72 | 67,61 |  |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. |
| 1. | Komunalni doprinos | 818.350,00 | 475.427,67 |
| 2. | Turistička pristojba | 30.000,00 | 0,00 |
| 3. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 25.000,00 | 22.294,55 |
| 4. | Pomoć iz državnog proračuna | 48.746,25 | 0,00 |
| 5. | Pomoć iz proračuna EU | 276.228,75 | 312.527,50 |
| **UKUPNO** | | 1.198.325,00 | 810.249,72 |

**II. NERAZVRSTANE CESTE**

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta; | 50.000,00 | 20.175,00 | 40,35 | Stavka je realizirana u skladu s nastalim potrebama uknjižbe nerazvrstanih cesta |
| *1.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *50.000,00* | *20.175,00* |  |  |
| 2. | Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje | 100.000,00 | 53.222,00 | 53,22 | Stavka je realizirana sukladno potrebama i stupnju riješenih IP odnosa |
| *2.1.* | *Izvor financiranja: Prodaja nekretnina* | *100.000,00* | *53.222,00* |  |  |
| 3. | Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex četiri ceste) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Zatražene su ponude za izradu potrebnih elaborata, no tijekom 2021. godine isto još nije realizirano. |
| *3.1* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *10.000,00* | *0,00* |  |  |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul. G. Dobran u Šišanu | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana. |
| *4.1.* | *Izvor financiranja: Otplata grobnih mjesta* | *50.000,00* | *0,00* |  |  |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ | 490.500,00 | 260.125,00 | 53,03 | Izrađena je glavna projektna dokumentacija i predana na postupak ishođenja građevinske dozvole. |
| *5.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *490.500,00* | *260.125,00* |  |  |
| 6. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ (I faza) | 6.820.000,00 | 120.462,50 | 1,76 | Budući da je za većinu katastarskih čestica obuhvata pokrenut postupak izvlaštenja, cjelokupni postupak je još u tijeku. |
| *6.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *6.820.000,00* | *120.462,50* |  |  |
| **UKUPNO** | | 7.520.500,00 | 453.984,50 | 6,03 |  |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. |
| 1. | Komunalni doprinos | 7.370.500,00 | 400.762,50 |
| 2. | Otplata grobnih mjesta | 50.000,00 | 0,00 |
| 3. | Prodaja nekretnina | 100.000,00 | 53.222,00 |
| **UKUPNO** | | 7.520.500,00 | 453.984,50 |

**III. GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE**

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2021. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije i izvlaštenje | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *1.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *10.000,00* | *0,00* |  |  |
| 2. | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o. za obavljanje poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan-Lisignano | 200.000,00 | 200.000,00 | 100,00 |  |
| *2.1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *200.000,00* | *200.000,00* |  |  |
| **UKUPNO** | | 210.000,00 | 200.000,00 | 95,23 |  |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. |
| 1. | Komunalni doprinos | 210.000,00 | 200.000,00 |
| **UKUPNO** | | 210.000,00 | 200.000,00 |

**VI. REKAPITULACIJA**

Ukupna financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini realizirana su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 1.198.325,00 | 810.249,72 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 7.520.500,00 | 453.984,50 |
| 3. | GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE | 210.000,00 | 200.000,00 |
| UKUPNO | | 8.928.825,00 | 1.464.234,22 |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2021. | Realizacija za 2021. |
| 1. | Komunalni doprinos | 8.398.850,00 | 1.076.190,17 |
| 2. | Otplata grobnih mjesta | 50.000,00 | 0,00 |
| 3. | Pomoći iz proračuna EU | 276.228,75 | 312.527,50 |
| 4. | Prihodi od prodaje nekretnina | 100.000,00 | 53.222,00 |
| 5. | Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada | 25.000,00 | 22.294,55 |
| 6. | Turistička pristojba | 30.000,00 | 0,00 |
| 7. | Pomoć iz državnog proračuna | 48.746,25 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | 8.928.825,00 | 1.464.234,22 |

**II.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu podnijet će se na razmatranje Općinskom vijeću Općine Ližnjan – Lisignano.

KLASA: 363-05/22-01/1

URBROJ: 2163-24-01-22-1

Ližnjan, 6. svibnja 2022. godine

**NAČELNIK**

**Marko Ravnić, mag. iur.**