Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan- Lisignano“ broj 2/21, 7/23), a u svezi sa člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 22. kolovoza 2024. godine, donosi

**ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvješća o izvršenju**

**Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu**

**I.**

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (KLASA: 363-05/24-01/9, URBROJ: 2163-24-01-24-1, od 24. svibnja 2024. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

**II.**

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-05/24-01/9

URBROJ: 2163-24-04-24-2

Ližnjan, 22. kolovoza 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

POTPREDSJEDNIK

**Stanko Radulović**

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan – Lisignano“ broj 02/21, 7/23), načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 24. svibnja 2024. godine podnosi

**IZVJEŠĆE**

**o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture**

**za 2023. godinu**

**I.**

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 11/22, 6/23, 9/23) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan - Lisignano, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom za 2023. utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2023. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2023. godine.

**I. JAVNE POVRŠINE**

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i uređenje javnih površina na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima | 5.308,91 | 3.003,24 | 56,57 | U tijeku je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izvršen obilazak terena od strane ovlaštenih sudskih vještaka u sklopu postupka osiguranja dokaza. |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *5.308,91* | *3.003,24* |  |  |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola – uvala Kuje | 6.636,41 | 0,00 | 0,00 | Postupak izvlaštenja u tijeku |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *6.636,41* | *0,00* |  |  |
| 2.A | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 39.816,84 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana obzirom da je postupak izvlaštenja u početnom stadiju pa samim time nisu isplaćivane ni naknade za izvlaštenje |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *39.816,84* | *0,00* |  |  |
| 3. | Uspostava reciklažnog dvorišta Ližnjan  - projektno tehnička dokumentacija  - izgradnja, nadzor  - upravljanje projektom  - izobrazba-informativne aktivnosti  - promidžba i vidljivost | 840.000,00 | 5.000,00 | 0,60 | Projektna dokumentacija za potrebe ishođenja građevinske dozvole izrađena je u ranijim razdobljima. Izrađen je novi troškovnik. Javna nabava nije provedena jer su se čekali rezultati prijave na natječaj iz programa NPOO |
|  | *Izvor financiranja:* Kapitalna pomoć iz programa NPOO  691.175,31  Opći prihodi i primici  148.824,69 | *840.000,00* | *5.000,00* |  |  |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije i dopune prometnih regulacija po svim naseljima | 13.272,28 | 7.212,50 | 54,34 |  |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *13.272,28* | *7.212,50* |  |  |
| 5. | Projektna dokumentacija i postavljanje video kamera za mjerenje brzine u svim naseljima | 15.926,74 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana iz razloga što nisu ishođene suglasnosti javnopravnih tijela |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *15.926,74* | *0,00* |  |  |
| 6. | Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj | 59.816,84 | 6.250,00 | 10,45 | Ishođena je projektna dokumentacija te će se u daljnjem razdoblju provesti javna nabava za izvođenje radova |
|  | *Izvor financiranja: Prodaja zemljišta* | *59.816,84* | *6.250,00* |  |  |
| 7. | Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan | 19.908,42 | 0,00 | 0,00 | Uslijed razmatranja najoptimalnijeg rješenja uređenja parkinga-placa Šišan još nije došlo do realizacije stavke |
|  | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *19.908,42* | *0.00* |  |  |
| 8. | Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški | 2.654,46 | 0.00 | 0.00 | Stavka nije realizirana iz razloga što nisu ishodovane potrebne suglasnosti javnopravnih tijela |
|  | *Izvor financiranja: Prodaja zemljišta* | *2.654,46* | *0.00* |  |  |
| 9. | Izrada programskih rješenja i projekata na nogometnim igralištima | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | Uslijed razmatranja najoptimalnijeg programskog rješenja rekonstrukcije nogometnog igrališta još nije došlo do realizacije stavke |
|  | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *13.272,28* | *0,00* |  |  |
| 10. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa ŽC5120 (Placa-groblje Valtura) | 13.272,28 | 0,00 | 0,00 | Stavka je realizirana u prethodnom proračunskom razdoblju |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *13.272,28* | *0,00* |  |  |
| 11. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana zbog povećanog obima posla sakupljanja odbačenog otpada komunalnog društva Ližnjan Brnestra u ljetnim mjesecima |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *2.654,46* | *0,00* |  |  |
| 12. | Uređenje ribarske staze u uvali Kuje | 123.539,59 | 107.892,00 | 87,33 |  |
|  | *Izvor financiranja: LAGUR-Istarska batana, pomoći iz EU 100.042,11*  *Opći prihodi i primici 23.497,48* | *123.539,59* | *107.892,00* |  |  |
| 13. | Nabava opreme za dječja igrališta | 15.330,00 | 11.491,25 | 74,96 | Stavka nije realizirana 100% s obzirom na realne potrebe i cijena na tržištu |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *15.330,00* | *11.491,25* |  |  |
| 14. | Izgradnja staze prema TZ Ližnjan | 2.070,00 | 2.070,00 | 100 |  |
| *14.1.* | *Izvori financiranja: Kapitalna pomoć* | *2.070,00* | *1.600,00* |  |  |
| *14.2.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* |  | *470,00* |  |  |
| **UKUPNO** | | 1.173.479,24 | 142.918,99 | 12,18 |  |

*\*U stavkama sa izvorom financiranja „komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.*

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. |
| 1. | Komunalni doprinos\* | 112.217,65 | 21.706,99 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 62.471,30 | 6,250,00 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 205.502,87 | 16.871,47 |
| 4. | Kapitalna pomoć NPOO | 691.175,31 | 5.000,00 |
| 5. | LAGUR- Istarska batana, pomoći iz EU | 100.042,11 | 91.490,53 |
| 6. | Kapitalna pomoć | 2.070,00 | 1.600,00 |
| **UKUPNO** | | 1.173.479,24 | 142.918,99 |

**II. NERAZVRSTANE CESTE**

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta; | 5.972,53 | 4.570,10 | 76,52 | Stavka je realizirana sukladno realnim potrebama |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *5.972,53* | *4.570,10* |  |  |
| 2. | Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje | 29.862,63 | 1.269,28 | 4,25 | Stavka je realizirana sukladno potrebama i stupnju riješenih IP odnosa |
|  | *Izvor financiranja: Prodaja zemljišta* | *29.862,63* | *1.269,28* |  |  |
| 3. | Stjecanje zemljišta od fizičkih i pravnih osoba bez naknada-gradnja cesta | 32.326,88 | 45.093,99 | 139,49 |  |
|  | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *32.326,88* | *45.093,99* |  |  |
| 4. | Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex četiri Ceste) | 2.654,46 | 0,00 | 0,00 | S obzirom da nije ishođena sva potrebna dokumentacija stavka nije realizirana |
| *4.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *2.654,46* | *0,00* |  |  |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul. G. Dobran u Šišanu | 9.954,21 | 0,00 | 0,00 | Nisu se ispunili svi realni uvjeti za realizaciju pa ista nije ni realizirana |
| *5.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *9.954,21* | *0,00* |  |  |
| 6. | Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | Nisu se stekli svi nužni preduvjeti (dokumentacija, suglasnosti i sl.) pa stavka nije realizirana |
| *6.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *70.000,00* | *0,00* |  |  |
| 7. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice od turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ | 26.544,56 | 16.100,46 | 60,65 | Stavka je realizirana u onom obimu sukladno dostavljenoj i izrađenoj dokumentaciji. Realizirati će se u narednom periodu |
| *7.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *26.544,56* | *16.100,46* |  |  |
| 8. | Izgradnja prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ (prva i druga faza) | 876.607,81 | 787.011,70 | 89,78 |  |
| *8.* | *Izvor financiranja: Komunalni dopirnos\** | *876.607,81* | *787.011,70* |  |  |
| 8A | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ (prva i druga faza) | 317.897,47 | 75.901,27 | 23,88 | U tijeku su postupci izvlaštenja koji se vode pred Istarskom županijom, donošenje pravomoćnih rješenja o naknadama za izvlaštenje, kao i potvrde povjerenstva na procjene elaborata |
| *8A* | *Izvori financiranja: Opći prihodi i primici* | *317.897,47* | *75.901,27* |  |  |
| 9. | Ishođenje građevinske dozvole za nerazvrstane ceste naselja Smiljevac-jug | 663,61 | 0,00 | 0,00 | Za realizaciju predmetne stavke nije bilo dovoljno sredstava |
| *9.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos\** | *663,61* | *0,00* |  |  |
| 10. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu prema turističkoj zoni Kargadur | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Koncem 2023. godine izdana je narudžbenica te se prometna dokumentacija očekuje u narednom periodu |
| *10.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *10,000,00* | *0,00* |  |  |
| 11. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu naselje Jadreški-Ipsilon | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | Koncem 2023. godine izdana je narudžbenica te se prometna dokumentacija očekuje u narednom periodu |
| *11.* | *Izvori financiranja: Opći prihodi i primici* | *14.000,00* | *0,00* |  |  |
| **UKUPNO** | | 1.396.484,16 | 929.946,80 | 66,59 |  |

*\*U stavkama sa izvorom financiranja „komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.*

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. |
| 1. | Komunalni doprinos\* | 1.024.724,06 | 852.776,25 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 29.862,63 | 1.269,28 |
| 3. | Opći prihodi i primici | 341.897,47 | 75.901,27 |
| **UKUPNO** | | 1.396,484,16 | 929.946,80 |

**III. GROBLJA**

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji i rekonstrukciji groblja na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima | 3.981,68 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana jer nije bilo realne potrebe |
| *1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *3.981,68* | *0,00* |  |  |
| 2. | Projektna dokumentacija i proširenje groblja u Šišanu | 6.636,14 | 0,00 | 0,00 | Nisu se stekli prostorno-planski uvjeti za proširenje groblja. Realizacija se očekuje u narednom periodu |
| *2.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *6.636,14* | *0,00* |  |  |
| 3. | Uređenje staze u novom dijelu groblja u Ližnjanu | 22.000,00 | 375,00 | 1,70 | Naručena projektna dokumentacija, realizacija se očekuje u narednom periodu |
| *3* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *22.000,00* | *375,00* |  |  |
| 4. | Postrojenje i oprema | 3.175,00 | 3.175,00 | 100 |  |
| *4.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *3.175,00* | *3.175,00* |  |  |
| **UKUPNO** | | 35.792,82 | 3.550,00 | 9,92 |  |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. |
| 1. | Komunalni doprinos | 10.617,82 | 0,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici | 25.175,00 | 3.550,00 |
| **UKUPNO** | | 35.792,82 | 3.550,00 |

**IV. JAVNA RASVJETA**

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima | 13.272,28 | 5.125,00 | 38,61 | Izrađen je glavni projekt izgradnje javne rasvjete na području naselja Muntić te je isti predan na građevinsku dozvolu |
| *1.* | *Izvor financiranja: Komunalni doprinos* | *13.272,28* | *5.125,00* |  |  |
| 2. | Nabava i montaža solarne rasvjete | 23.000,00 | 12.397,50 | 53,90 | Nabava je započeta koncem 2023. godine te je stavka u potpunosti realizirana u 2024. proračunskoj godini |
| *2.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *23.000,00* | *12.397,50* |  |  |
| **UKUPNO** | | 36.272,28 | 17.522,50 |  |  |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. |
| 1. | Komunalni doprinos | 13.272,28 | 5.125,00 |
| 2. | Opći prihodi i primici | 23.000,00 | 12.397,50 |
| **UKUPNO** | | 36.272,28 | 17.522,50 |

**V. GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE**

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2023. godini su sljedeća:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Indeks (%) | Obrazloženje za značajnija odstupanja |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o. za obavljanje poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan-Lisignano | 26.544,56 | 0,00 | 0,00 | U tijeku je sudski spor između Albaneža i Općine Ližnjan-Lisignano oko predmetnih isplata te će po okončanju postupka stavka biti i realizirana |
| *1.* | *Izvor financiranja: Opći prihodi i primici* | *26.544,56* | *0,00* |  |  |
| 2. | Projektna dokumentacija za komunalnu lučicu u uvali Kuje | 9.290,60 | 0,00 | 0,00 | Stavka nije realizirana jer je dokumentacija plaćena od strane lučke uprave |
| *2.* | *Izvor financiranja: Prodaja zemljišta* | *9.290,60* | *0,00* |  |  |
| **UKUPNO** | | 35.835,16 | 0,00 | 0,00 |  |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. |
| 1. | Opći prihodi i primici | 26.544,56 | 0,00 |
| 2. | Prodaja zemljišta | 9.290,60 | 0,00 |
| **UKUPNO** | | 35.835,16 | 0,00 |

**VI. REKAPITULACIJA**

Ukupna financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini realizirana su kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. |
| 1. | JAVNE POVRŠINE | 1.173.479,24 | 142.918,99 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE | 1.396.484,16 | 929.946,80 |
| 3. | GROBLJA | 35.792,82 | 3.550,00 |
| 4. | JAVNA RASVJETA | 36.272,28 | 17.522,50 |
| 5. | GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTUKTURE | 35.835,16 | 0,00 |
| UKUPNO | | 2.677.863,66 | 1.093.938,29 |

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv izvora financiranja | Plan za 2023. | Realizacija za 2023. | Predfinanciranje kapitalnih pomoći iz općih prihoda |
| 1. | Komunalni doprinos | 1.160.831,81 | 879.608,24 |  |
| 2. | Kapitalna pomoć iz programa NPOO | 691.175,31 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3. | Pomoć iz proračuna EU - LAGUR | 100.042,11 | 0,00 | 91.490,53 |
| 4. | Prihodi od prodaje nekretnina | 101.624,53 | 7.519,28 |  |
| 5. | Kapitalna pomoć\* | 2.070,00 | 1.600,00 | 470,00 |
| 6. | Opći prihodi i primici | 622.119,90 | 108.720,24 |  |
| **UKUPNO** | | 2.677.863,66 | 996.977,76 | 96.960,53 |
|  | |  |  | 1.093.938,29 |

* Budući da planirana sredstva kapitalne pomoći nisu uplaćena, ista su predfinancirana iz Općih prihoda i primitaka

**II.**

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu podnijet će se na razmatranje Općinskom vijeću Općine Ližnjan – Lisignano.

KLASA: 363-05/24-01/9

URBROJ: 2163-24-01-24-1

Ližnjan, 24. svibnja 2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

**Marko Ravnić**